|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\SP100110\Nextcloud\INOVA\NIT\Logo NIT e outros\Logo IFSP novo\Marca_IFSP_2015-03 fundo transparente.png | ANEXO II  PROJETO DE REGISTRO DE IG - EDITAL 663/2018  Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia do IFSP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DADOS DO COORDENADOR DO PROJETO** | | | | |
| NOME |  | | | |
| CAMPUS |  | | | |
| **2. PRODUTO/SERVIÇO CANDIDATO** | | | | |
| 2.1. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | |
| 2.2. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DO QUE É OFERTADO PELAS EMPRESAS DA REGIÃO | | | | |
| 2.3. ASSOCIAÇÕES (NOME E SITE, SE EXISTIR) | | | | |
| 2.4. QUANTIDADE DE EMPRESAS (APROXIMADAMENTE) | | | | |
| 2.5. PESSOAS EMPREGADAS (APROXIMADAMENTE) | | | | |
| 2.6. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS | | | | |
| **3. CRONOGRAMA PROPOSTO (SUGESTÃO)** | | | | |
| **Etapa I – Estudo de Viabilidade** | | | | |
| DATA | | ATIVIDADE | | |
| Mês 1 | | * Ofícios às associações e à secretaria de desenvolvimento do município, informando da ação e solicitando uma reunião * Leitura do material enviado pela INOVA, para entendimento dos requisitos para registro de IG * Reunião com associação para estabelecer um cronograma de trabalho * Reunião com secretaria de desenvolvimento | | |
| Mês 2 | | * Treinamento sobre IG ministrado pela INOVA * Elaborar, juntamente com a associação, proposta requisitos necessários para caracterização da IG | | |
| Mês 3 | | * Articulação com produtores sobre a proposta de requisitos necessários para caracterização da IG | | |
| Mês 4 | | * Proposta preliminar de características distintivas para entrada do Pedido de IG * Apoio formal da Associação ao registro da IG com apoio do IFSP; ou * Apoio formal dos produtores ao registro da IG com apoio do IFSP, e compromisso para criação de uma Associação | | |
| **Etapa II – Elaboração do Registro de IG para depósito no INPI (vinculado à aprovação da Etapa I)** | | | | |
| Mês 5 e 7 | | * Definição das características distintivas do produto/serviço * Aprovação, pela Associação, das características do produto/serviço para entrada do Pedido de IG * Aprovação, pela Associação do Pedido de IG | | |
| Mês 8 | | * Redação Final do Pedido de IG * Elaboração do Relatório Final | | |
| **4. POTENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS CONJUNTOS COM O APL** | | | | |
| 4.1. NECESSIDADES DO APL  *Descrever necessidades do APL em termos de serviços, aprimoramentos, inovações, projetos sociais, etc.* | | | | |
| 4.2. POSSÍVEIS PROJETOS QUE PODEM SER DESENVOLVIDOS PELO IFSP  *Listar possíveis projetos que podem ser realizados pelo IFSP em conjunto com o APL* | | | | |
| 4.3. SERVIDORES INTERESSADOS EM REALIZAR PROJETOS COM O APL | | | | |
| Nome do Servidor | | | Link para o Lattes | Especialidade |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |
|  | | |  |  |